- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ  УЖУРСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2023                                    п. Приреченск                                               № 14

Об утверждении состава противопаводковой комиссии и плана мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в 2023 году

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2023 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии (приложению № 1).

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на весенний период 2023 год (приложения № 2).

3. Утвердить зоны ответственности и привлекаемые силы по выполнению противопаводковых мероприятий (приложение №3).

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Приреченские вести».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Приреченского сельсовета                                                         А.В. Костяев

Приложение № 1

к постановлению

администрации Приреченского сельсовета

от 27.02.2023 № 14

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

муниципального образования  Приреченский сельсовет

| Костяев Александр Витальевич | Глава Приреченского сельсовета – председатель комиссии |
| --- | --- |
| Шубкин Михаил Георгиевич | Начальник муниципального пожарного поста – заместитель председателя комиссии |
| Паркина Наталья Владимировна | Заместитель главы Приреченского сельсовета– секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Матюшин Иван Иванович | Специалист 1 категории администрации Приреченского сельсовета |
| Баранов Геннадий Васильевич | Представитель общественности |
| Корнев Владимир Ильич | Мастер участка п.Приреченск ООО «ЖКХ Ужурского района» (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Приреченского сельсовета

от 27.02.2023 № 14

ПЛАН

противопаводковых мероприятий на 2023 год по Приреченскому сельсовету

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить места наиболее вероятного подтопления в п. Арабкаево водами реки Чулым | заместитель председателя комиссии | до 15 апреля 2023г. |
| 2 | Организовать дежурство на время прохождения весеннего паводка | председатель комиссии | с 1апреля по 1 июня 2023г. |
| 3 | Создать резерв необходимых строительных материалов для ликвидации последствий паводковых явлений | председатель комиссии | до 1 мая 2023г. |
| 4 | Провести совещание с руководителями предприятий по оценке готовности к действиям в паводковый период. | председатель комиссии | до 15 апреля 2023г. |
| 5 | Организовать информирование населения по складывающейся обстановке в паводковый период. | Секретарь председателя противопаводковой комиссии Паркина Н.В. | до 15 апреля 2023г. |
| 6 | Организовать изготовление и распространение памяток населению по действиям во время паводка и угрозы наводнения. | заместитель председателя комиссии, представитель общественности | до 15 апреля 2023г. |
| 7 | Уточнить расчет сил и средств, привлекаемых к выполнению аварийно-спасательных работ в случае подтопления территории муниципального образования. | Специалист по ГО и ЧС Приреченского сельсовета– заместитель председателя паводковой комиссии | до 15 апреля 2023г. |
| 8 | Предусмотреть подготовку мест для размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации | заместитель председателя комиссии | до 15 апреля 2023г. |
| 9 | Откорректировать план эвакуации населения и материальных ценностей в места эвакуации в случае подтопления территории муниципального образования. | председатель комиссии, заместитель председателя комиссии | до 15 апреля 2023г. |

Приложение № 3

к постановлению

администрации Приреченского сельсовета

от 27.02.2023 № 14

Зона  ответственности

по противопаводковым мероприятиям

Утвердить зону ответственности Муниципального образования               Приреченский сельсовет в пределах границ муниципального образования:

п. Приреченск

п. Арабкаево

п. Белопольск

п. Черноозерск

д. Парилово

ПЕРЕЧЕНЬ

домов, попадающих в зону подтопления в п. Арабкаево

водами реки Чулым

| Адрес | Состав семьи | Наличие скота |
| --- | --- | --- |
| ул. Набережная дом 9 кв.1 | 1 | Нет |
| ул. Набережная дом 9 кв.2 | 5 | 1 голова КРС |
| ул. Набережная дом 7 кв.1 | 2 | Нет |
| ул. Набережная дом 7 кв.2 | 3 | 1 голова КРС |

РАСЧЕТ

сил и средств, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период  весеннего паводка  2023года

| Предприятие | Ф.И.О. руководителя | Личный состав | Наличие техники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | автомобили | погрузчик |
| Приреченский сельсовет | Костяев А.В. 34-1-91 | 5 | Зил МММЗ 34502 |  |
| МБОУ Приреченская СОШ | Микичур Л.Н. 34-1-73 | 3 | ПАЗ -3ед. ГАЗ -53 |  |
| ООО «Крестьяне» | Мартынова Т.А. 34-2-00 | 3 | КАМАЗ | МТЗ-82 |
| ООО «ЖКХ Ужурского района» | Корнев В.И. 89069118613 | 3 |  | МТЗ-82 |